Приложение 1 к приказу МБОУ «Владимировская СОШ»

№ 18 от 30января .2023г.

План-график

мероприятий (дорожная карта )  
введения федеральных основных общеобразовательных  
программ в МБОУ Владимировская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
| I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФОП | | | | |
| 1. | Назначение координатора введения ФОП и создание рабочей группы | Январь 2023 г. | директор школы | Синхронизированы процессы управления введением ФОП |
| 2. | Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФОП | январь - август 2023 г. | директор школы ; заместитель директора УВР; заместитель директораВР | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФОП: материально­технические, , кадровые, финансовые условия реализации ФОП. | Май, июнь 2023 г. | Рабочая группа | Проведена оценка готовности школы к введению ФОП, выявлены дефициты |
| II. Методическое обеспечение введение ФОП | | | | |
| 4. | Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП | январь- август 2023 г. |  | Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФОП |
| 5. | Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФОП | январь- декабрь 2023 г. | заместитель  директора УВР.,  заместитель  директора ВР;  рабочая группа | Обеспечено участие в  обсуждении  педагогическим  сообществом  проблемных  вопросов  введения ФОП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация  работы по  включению в  педагогическую  деятельность  учителей школы  федерального  онлайн-  конструктора  портала  «Единое  содержание  общего  образования» | май- август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Разработаны рабочие программы по учебным предметам |
| III. Кадровое обеспечение введения ФООГ | | |  | |
| 7. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФОП | январь- август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФОП |
| IV. Мониторинг готовности МБОУ «Вознесеновская СОШ» к введению ФОП | | | | |
| 8. | Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФОП | январь- август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФОП |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФОП локальных нормативных актов МБОУ  «Владимировская  СОШ»,  регламентирующих  организацию  образовательной  деятельности. | Май - август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями ФОП |
| 10. | Разработка плана работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП | май-август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | План работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведение консультаций для учителей по введению и реализации ФОП | январь-  август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФОП |
| 12. | Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально­технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФОП | Январь- август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Определены дефициты и способы их устранения |
| 13. | Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФОП | май-август 2023 г. | заместитель  директора УВР,  заместитель  директораВР,  рабочая группа | Информирование участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке и реализации ФОП в школе |
| 14 | Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о  введении ФОП | Май - август 2023г | Рабочая группа | Протоколы  родительских собраний |